## Лист1
Проекты отдела разработки (нагрузка)
№ | Наименование | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Ответственный
1 | ИС Кронос Про | Тех поддержка проекта | Тех поддержка проекта | Тех поддержка проекта | Тех поддержка проекта | Тех поддержка проекта | Тех поддержка проекта | Ашыров Б. Абдыназаров К.
2 | проект ЕСУВМ , модуль СРИГ | Оценка существующего ПО, его анализ и премка для дальнейшего технического обслуживания | Оценка анализ и премка существующего ПО | Оценка анализ и премка существующего ПО | Тех поддержка проекта | Тех поддержка проекта | Тех поддержка проекта
3 | ИС ГУК (КНС, ПФО, Абитуриент, Тестирование) | 1. Настройка серверной инфраструктуры: развертывание ПО, конфигурация окружения и подготовка к эксплуатации 2. Разработка документации к ПО (руководство пользователя, документация разработчика, руководство администратора, акт проведения тестирования, акт приема-передачи) 3. Тестирование ПО заказчиком 4. Получение обратной связи от заказчика по функционалу ПО. 5. Возможная доработка после получения обратной связи; 6. Перенос серверов на площадку КЦОКБ, ввод в эксплуатацию 7. Миграция ВМ на изолированные сегменты, перенастройка подключения к БД, правил доступа и межсетевого экрана 8. Запуск в работоспособной конфигурации | 3. Внедрение ПО в промышленную эксплуатацию 4. Разделение ГУК и Тестирования по отдельным ВМ/контейнерам 5. Внутренний УЦ, защищённые соединения, обратный прокси 6. Мониторинг, журналы, оповещения, резервное копирование 7. Тестирование на проникновение, устранение замечаний 8. Документация по инфраструктуре (состав, назначение, схемы) и отчёт по результатам тестирования на проникновение | Тех поддержка проекта | Тех поддержка проекта | Тех поддержка проекта | Тех поддержка проекта | Арыков А. Турдумамбетов А. Эрбаев А.
4 | ИС Кодификация | 1. Разработка документации к ПО (руководства для пользователя, разработчика, администратора. Акт прием-передачи) 2. Формирование номенклатурного дела по проекту (выемка документов из общего дела, заведение дела, составление описи, оформление и подписание справок-заместителей, регистрация дела) 3. Проведение обучения 4. Период тестирования ПО заказчиком 5. Перенос сервера на КЦОКБ, миграция ВМ на изолированный сегмент 6. Перенастройка подключения к БД, правил доступа и межсетевого экрана | 1. Получение ОС от заказчиков по функционалу ПО; 2. Возможная доработка после получения ОС; 3. Внедрение ПО в промышленную эксплуатацию; 4. Внутренний УЦ, обратный прокси 5. Мониторинг, журналы, оповещения, резервное копирование 6. Тестирование на проникновение 7. Документация по инфраструктуре (состав, назначение, схемы) и отчёт по результатам тестирования на проникновение | Тех поддержка проекта | Тех поддержка проекта | Тех поддержка проекта | Тех поддержка проекта | Лепесов А. Эрбаев А.
5 | ИС МИС | Разработка проектной документации: архитектура решения, модель данных (ER-схема, справочники), план-график разработки. | Разработка ПО | Разработка ПО | Тестирование Заказчиком | 1. Получение ОС от заказчиков по функционалу ПО; 2. Возможная доработка после получения ОС; 3. Внедрение ПО в промышленную эксплуатацию; | Тех поддержка проекта | Лепесов А.
6 | ИС СКИД | 1. Разработка документации к ПО (руководства для пользователя, разработчика, администратора. Акт прием-передачи) 2. Формирование номенклатурного дела по проекту (выемка документов из общего дела, заведение дела, составление описи, оформление и подписание справок-заместителей, регистрация дела) 3. Проведение обучения 4. Период тестирования ПО заказчиком 5. Перенос сервера на КЦОКБ, миграция ВМ на изолированный сегмент 6. Перенастройка подключения к БД, правил доступа и межсетевого экрана | 1. Получение ОС от заказчиков по функционалу ПО; 2. Возможная доработка после получения ОС; 3. Внедрение ПО в промышленную эксплуатацию; 4. Внутренний УЦ, обратный прокси 5. Мониторинг, журналы, оповещения, резервное копирование 6. Тестирование на проникновение 7. Документация по инфраструктуре (состав, назначение, схемы) и отчёт по результатам тестирования на проникновение | Тех поддержка проекта | Тех поддержка проекта | Тех поддержка проекта | Тех поддержка проекта | Лепесов А. Эрбаев А.
7 | АИС Инспектор AI | 1.Анализ ТЗ перечень вопросов к Главной инспекции, рабочие встречи, согласование состава функций и приоритетов первой очереди, порядок интеграции со СКИД, критерии приёмки, разработка рабочего (инженерного) ТЗ. 2.Проработка архитектуры: переиспользуемое ядро и сменный профиль «ИнспекторAI», зафиксированы правила зависимостей; переиспользуемость подтверждена вторым профилем; проведён внутренний аудит. 3. Подсистема хранения и обработки данных: две схемы над PostgreSQL с векторным поиском (pgvector), миграции, версионирование с учётом действующих редакций, гарантированное удаление документа и производных. 4. Модуль интеграции локальных моделей ИИ в изолированном режиме: подключение по ролям, отдельная модель эмбеддингов, устойчивость вызовов и деградация, ограничение нагрузки, страховка изоляции 5. Интеллектуальный поиск и подготовка документов с проверкой ссылок на НПА: конвейер извлечения и генерации с обязательной «грунтовкой» - каждая ссылка проверяется против извлечённых фрагментов, непроверенные помечаются. 6. Разграничение доступа и учёт: фильтрация по грифу и подразделению «запрещено по умолчанию», учёт действующих редакций, неизменяемый журнал с цепочкой контрольных сумм. 7.Основные модули и первичная загрузка: ядро модулей «Поиск по НПА» и «Подготовка справок», выгрузка с маркировкой грифа, конвейер загрузки, сбор корпуса вне контура; интерфейсы - на уровне прототипов. 8. Модульное тестирование и ИБ: около 200 автотестов (в т.ч. на реальной СУБД), тесты режимных инвариантов; модель угроз, вынос секретов из репозитория, защита сессий, внутренние аудиты | 1. Доработка функциональных модулей профиля «ИнспекторAI» до рабочего состояния: модуль «База НПА» (семантический поиск по нормативной базе), модуль «Генератор» (автоматизированная подготовка справок с потоковым выводом ответа), выгрузка результатов с обязательной маркировкой грифа, интерфейс администрирования выдачи и отзыва допусков пользователей. 2. Реализация поддержки формата PDF как основного для корпуса НПА: извлечение текста из электронных PDF и подготовка (растеризация) сканированных PDF для последующего распознавания (OCR). 3. Внедрение наблюдаемости платформы: телеметрия задержек поиска и генерации, доли непроверенных ссылок на НПА, срабатываний механизма управляемой деградации при недоступности модели; устранение замечаний по результатам внутренних аудитов. 4. Разработка асинхронной фоновой индексации больших объёмов документов с отображением прогресса и возможностью возобновления -подготовка к массовой загрузке корпуса по поступлении оборудования. | Разработка ПО | Тестирование Заказчиком | 1. Получение ОС от заказчиков по функционалу ПО; 2. Возможная доработка после получения ОС; 3. Внедрение ПО в промышленную эксплуатацию; | Тех поддержка проекта | Лепесов А. Абдыназаров К. Ашыров Б.
8 | ИС Козомол | 1. Регистрация юридических аккаунтов разработчика для публикации приложения в AppStore и GooglePlay (проверка и создание аккаунтов от 1 до 3 недель) 2. Ожидание комплектующих к серверному оборудованию (без этого нельзя настроить серверную инфраструктуру для публикации приложения) | 1. Тестирование приложения на юридических аккаунтах для публикации приложения в AppStore и GooglePlay (от 14 дней) 2. Публикация приложения в AppStore и GooglePlay (от 3 дней) 3. Настройка серверногй инфраструктуры (После получения комплектующих к серверному оборудованию) 4. Проработка схемы размещения и сетевой адресации | 1. Настройка серверногй инфраструктуры (После получения комплектующих к серверному оборудованию) 2. Тех поддержка проекта 3. Развёртывание кластера, БД и объектного хранилища 4. Мониторинг, резервное копирование, оповещения 5. Тестирование на проникновение 6. Документация по инфраструктуре (состав, назначение, схемы) и отчёт по результатам тестирования на проникновение | Тех поддержка проекта | Тех поддержка проекта | Тех поддержка проекта | Арыков А. Турдумамбетов А. Эрбаев А.
9 | ИС Task manager | 1. Тех поддержка проекта 2. Разработка и тестирование нового локального модуля СЭД | 1. Разработка и тестирование нового локального модуля СЭД 2. Тех поддержка проекта | Тех поддержка проекта | Тех поддержка проекта | Тех поддержка проекта | Тех поддержка проекта | Арыков А. Эрбаев А.
10 | ИС Инвентаризация | 1. Тех поддержка проекта | 1. Тех поддержка проекта 2. Доработка пользовательского интерфейса UX | Тех поддержка проекта | Тех поддержка проекта | Тех поддержка проекта | Тех поддержка проекта | Арыков А.
11 | ИС ЦОЛИ | Разрабатывается мехнаизм передачи информации в автоматическом режиме (существует нехваткаа ресурсов в виде серверов и сетвеого оборудования для развертывания информационного пространства для получения шифрованных даных) Проект на паузе до выделения серверного и сетевого оборудования. | 1. Размещение в новой серверной инфраструктуре ЦИБ 2. Развёртывание ВМ, узла приёма файлов и хранилища 3. Мониторинг, резервное копирование, оповещения 4. Документация по инфраструктуре (состав, назначение, схемы) | Тех поддержка проекта | Тех поддержка проекта | Тех поддержка проекта | Тех поддержка проекта | Эрбаев А.
12 | Проект CyberNomad Fest | Работы по содействию временно приостановлены (не возможно подписать договор с участием ГУ "ЦИБ")
13 | Проект ЕСУВМ обучение | Команда готова к обучению и дальнейшему проведению учений на местах
14 | Система управления объектами размещения "Байтерек Мейман" | 1. Доработка функионала по обратной связи от представителя ГУ "Байтерек". 2. Ожидание официального письма от ГУ "Байтерек" о разработке Системы управления объектами размещения "Байтерек Мейман" 3. Разработка документации к ПО (техническое задание, руководство пользователя, документация разработчика, руководство администратора, акт проведения тестирования, акт приема-передачи) 3. Планирование интеграции с IIKO (ресторанная POS система). 4. Планирование интеграции с замковыми системами, получение информации об установленной замковой системы в отеле "Аска Резорт" 5. Мониторинг и сбор журналов на всех узлах инфраструктуры (15 узлов) 6. Контроль обновлений ОС, обновление и перезагрузка узлов 7. Хранилище учётных данных, доработка сборки и развёртывания 8. Тестирование на проникновение инфраструктуры и приложения, устранение замечаний | 1. Интеграция с IIKO (ресторанная POS система) 2. Планирование интеграции с замковыми системами, получение информации об установленной замковой системы в отеле "Аска Резорт" 3. Тех поддержка проекта 4. Настройка оповещений об инцидентах 5. Контроль устранения замечаний разработчиками 6. Проверка восстановления из резервных копий 7. Актуализация документации по инфраструктуре | 1. Интеграция с IIKO (ресторанная POS система) 2. Начало интеграции с замковыми системами 3. Тех поддержка проекта | 1. Интеграция с IIKO (ресторанная POS система) 2. Интеграция с замковыми системами 3. Тех поддержка проекта | 1. Интеграция с замковыми системами 2. Тех поддержка проекта | 1. Интеграция с замковыми системами 2. Тех поддержка проекта | Арыков А. Турдумамбетов А. Эрбаев А.
15 | ИС ГСУ | Разработка ТЗ | Разработка ТЗ | Разработка ПО | Разработка ПО | Разработка ПО | 1. Подготовка инфраструктуры: ВМ, БД, мониторинг, резервное копирование | Эрбаев А.
16 | Серверная и сетевая инфраструктура ЦИБ | 1. Разработка архитектуры, спецификации оборудования и обоснования для руководства 2. Гостевой сегмент сети, ограничение полосы, устранение ошибок портов 3. Техническая проверка перечней оборудования на совместимость и полноту комплектации | 1. Монтаж стоек, коммутация, сеть управления 2. Развёртывание кластера виртуализации и хранилища 3. Сервер резервного копирования, проверка отказа узла 4. Централизованный мониторинг, журналы, оповещения 5. Хранилище секретов, внутренний УЦ, единая аутентификация 6. Зеркало пакетов и реестр образов 7. Учёт оборудования и адресов, конфигурации в системе контроля версий 8. Ввод в эксплуатацию 9. Требования к ИС для приёма в эксплуатацию (состав поставки, контейнеризация, журналирование, порядок обновления БД, запрет учётных данных в коде) 10. Документация по инфраструктуре: схемы, паспорта узлов, регламенты восстановления | 1. Перенос проектов в новую инфраструктуру 2. Тех поддержка проекта 3. Резервное копирование на вторую площадку, проверка восстановления 4. Типовой образ ВМ с базовой защитой: доступ по ключам, межсетевой экран, агенты мониторинга, синхронизация времени, аудит действий 5. Автоматизация развёртывания: роли настройки и шаблоны создания ВМ 6. Сегментация сети между проектами, запрет доступа по умолчанию, сбор данных о сетевых потоках, передача журналов на выделенный сервер | 1. Система сбора и корреляции событий безопасности, правила выявления инцидентов 2. Контролируемый административный доступ с записью сессий, многофакторная аутентификация 3. Регламент управления уязвимостями: периодическое сканирование, реестр, сроки устранения по критичности 4. Тех поддержка проекта | 1. Модель угроз и матрица доступа по сопровождаемым системам 2. Неизменяемые резервные копии, регламент автономного обновления ПО 3. План реагирования на инциденты, отработка сценариев восстановления 4. Тех поддержка проекта | 1. Плановое тестирование на проникновение по сопровождаемым системам 2. Ротация учётных данных администраторов и сервисных записей, актуализация парольной политики 3. Актуализация эксплуатационной документации по итогам года 4. Тех поддержка проекта | Эрбаев А.
17 | Проверка министерство и гос органы Проверить ЦОД | Министерство просвещения | Министерство культуры Министерство природных ресурсов | Министерство природных ресурсов Министерство сельского хозяйства Министерство строительства НБКР | Министерство стоительства Центр исследования религии Госкадр НАН КР НБКР | Аппарат ППП Чуйской области Министерство юстиции ГАГА ЭЛТР |  | Исанов Н.
18 | ГУ ЦИБ | Тех поддержка | Тех поддержка | Тех поддержка | Тех поддержка | Тех поддержка | Тех поддержка | Исанов Н.
19 | Проверка государственных органов и учреждений в сфере персональных данных | Центральная избирательная комиссия. | Национальный агентства по инвестициям. | Нацкомиссия по гос. Языку Нацстатком | Социальный фонд Счетная палата Фонд зеленый энергетики Министерства финансов Министерства экономики и комерции | Министерства труда МИД |  | Исаев А.
20 | Информационная система «MINS» (сверка ФОМС и Аптеки) | 1. Импорт данных ФОМС/Аптеки (CSV/XLSX) с автоопределением кодировки, разделителя и типов полей. 2. Конструктор условий: поиск, фильтрация, группировка и агрегаты по загруженным данным. 3. Сравнение данных по ключевому полю (например, МНН) и по агрегированным группам между источниками. 4. Модуль «Сверка»: нечёткое сопоставление названий препаратов (с жёстким фильтром по дозировке/упаковке) и аптечных организаций, расчёт расхождений по объёму и сумме компенсации, защита от двойного зачёта одного товара между несколькими записями ФОМС. 5. Три вида выгрузки в Excel: подробная таблица расхождений, сводка по аптекам, презентационный отчёт для заказчика (топ-N по сумме расхождения). 6. Полный комплект документации: руководства пользователя (со скриншотами), разработчика и администратора. 7. Тестирование на реальных данных - более 200 автоматических тестов, включая интеграционные с реальной базой PostgreSQL. | Тех поддержка | Тех поддержка | Тех поддержка | Тех поддержка | Тех поддержка | Ашыров Б.